## 2025 (hidden)
FM Sommarstopp 2026
Vecka 29-31 ( 2 veckor preliminärt)
Uppdaterad: 2025-11-18
Media | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften | Tider | Resursbehov (intern, extern, företag etc
Industrivatten | Magnus Magnusson 070-6162498 | Slamrensning i vattentornet. Byte av defekta ventiler och brandposter. | Påbyggnad av slamrester i vattentornet. Ingen möjlighet till vissa reparationer/underhåll på KVI-nät. (ventiler och brandposter) | Driftstopp industrivatten (KVI) Stopp i KVI-brandposter, vissa toaletter, processkylvatten, sprinkler vid gasoldepå. | 18/7 22:00 10 dygn 28/7 22:00
Surt avlopp | Magnus Magnusson 070-6162498 | Slamrensning i bassänger RV72, ledningsspolningar, pumprevisioner och sanering av kalkschakt. | Reningsverkets linje för neutralisering slås ut inom ett halvår samt att vi ej uppfyller myndigheternas krav. | Driftstopp sura avloppet. Samtliga betningar, provrum och syrastationer. | 18/7 22:00 7 dygn 25/7 22:00
Tryckluft | Anders Lundin 073-574 23 34 | Inget stopp.
Avgaspannor i Götverket | Anders Lundin 073-574 23 34 | Årlig revision på avgaspannor i Smide. | Körförbud | Driften i Smide står. | Stopp måste vara 2-3 dygn före ångstoppet. Lokal överenskommelse.
Ånga | Anders Lundin 073-574 23 34 | Genomgång av ångnätet, ventiler etc. Diverse underhåll. | Risk för driftstörningar / haveri | Ingen ånga till processer, värme och vatten. Vissa byggnader har el-beredare till dusch | 18/7 06.00 - 28/7 22.00
Syradistribution | Dagfinn Tennvann | Ingen syradistribution vid stängd surt avlopp. | Risk för dumpningar mot stängt syraavlopp | Ingen syradistribution | Se surt avlopp
LPG (Propan) | Dagfinn Tennvann | Inget planerat stopp i leveranser under sommaren
LNG (Naturgas) | Dagfinn Tennvann | Årlig revision på Gasums LNG anläggning (2 dagar) | Risk för driftstörningar / haveri | Körförbud | Inträffar under ordinarie stopp götverket/stålverket förslagsvis under v 29-30 i samband med kunders stopp.
Gas (Pipelinegaser) | Dagfinn Tennvann | Årlig revision av Lindes:s fabrik avseende Argon, vätgas, Oxygen och Nitrogen. Inga större jobb planerad. | Risk för driftstörningar / haveri | Reducerad kapacitet på ledningsgaser under tiden . Inga totalstopp planerad. | 18/7 22:00 7 dygn 25/7 22:00
Eldistribution | Niklas Henning 070-665 33 61 | Lokala brytarrevisioner som hanteras per PU Områden där brytar-service kommer genomföras är Kallvalsverk 02, Bandpoleringen, Forskningen, Pressverk 62, Ställverk 2011 och Västra Verken | Enligt kravställning och lagkrav | Korta avbrott i samråd med produktionen, separata möten kommer genomföras under våren. | Lokala uppgörelser
Säkerhet | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften | Tider | Resursbehov (intern, extern, företag etc
Larm & Datanät | Johnny Murhagen 070-3141597 | Vill veta planerade strömavbrott samt avbrott i vattenmatning. Kontaktperson: Johnny Murhagen, 070-3141597 | Larm på switchar, gaslarm, brandlarm (lågt vattentryck sprinkler) | Onödiga larm
Brandförsvaret | Tomas Axlund 070-3549056 | Kontakta Jourhavande Brandbefäl på 026-4263000 för planering av insatser vid jobb såsom vattensäkring, Tillstånd Heta Arbeten, arbeten i slutna utrymmen samt avställningar (larm och släckutrustningar). Planering måste utföras i god tid om beställning av t ex extra slang eller annan utlåning av materiel måste göras. Brandförsvaret kommer att manna upp under stoppveckorna, i övrigt "sommarbemanning". | Långa ledtider Onödiga utryckningar Farliga arbeten i slutna utrymmen | Onödiga stopp och utrymningar
Bevakning | David Hagström 070-3139074 | Kort för entreprenörer - beställ dessa i tid och säkerställ att de har SSG inkl. lokal del "Sandvikens Industripark". Drogtester genomförs - information till entreprenörer. Vid avspärrning - tänk på tydlighet! För ytterligare information se: fmsandviken.alleima.com/regler Kontaktperson: David Hagström, 070-3139074 | Kö vid utkvittering, risk för att inte komma in. Nekad tillträde. Risk för skada/olycksfall
Fastighet | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften vid åtgärd | Tider(senast) | Resursbehov (intern, extern, företag etc
FM Byggprojekt | Tord Hedman 070-3139018 | Uppdrag som ska utföras under semesterperioden V26-33 ska beställas senast 31/3. Att tänka på är att tidigt planera jobben så att det är klart vad och vilka resurser som behövs. Erfarenheten visar att det ofta uppmärksammas sent att arbetet kräver byggresurser. | Uppdrag som beställs senare riskerar att inte kunna resurssättas | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktion | 2025-03-31
Avfallshantering | Mikael Lindberg 070-6164573 | Beställning av containers och andra avfallsbehållare, hämtning av avfall, beställning av spol- & sugbilar, planerat UH av ugnar där exempelvis tegel uppstår. Beställning måste ske i god tid för att samordnas och resurssättas på rätt sätt. Beställning sker efter samråd med avfallsentreprenör på tel 026-4263399 | Risk för felaktiga resurssättningar. Stor risk för avsaknad av avfallskärl (containrar och behållare). | Merkostnader för projekt. Driftstopp om avfallshantering ej avropas i tid. | 2025-06-13 | Beställs av Alleima Tube via Stena Recycling tel 026-4263399 För övriga bolag så beställs detta via Facility Management - Avfallshanteringen
Lokalvård | TF Marcus Apelqvist 073 318 75 25 Andreas Grip 070-6517299 | Insatser av specialstäd, t ex golvvård, behöver beställas senast 30/4 för att vår leverantör ska kunna planera in detta enligt verksamhetens önskemål. Justeringar i frekvens Om verksamheter stänger kan vi avboka lokalvård alternativ gå ner i frekvens. Detta blir en direkt kostnadsbesparing för kunden. Besked om mindre förändringar upp till 10% av totalt städ skall lämnas senast 31/5, Större förändringar senast 30/4. Om större underhållsarbete ska utföras i en lokal kan detta påverka behovet av lokalvård så man måste gå upp i frekvens. Beställning på utökad frekvens skall vara FM tillhanda senast den 30/4. | Verksamheten får betala för lokalvård som "inte behövs". Risk för ökad nedsmutning och belastning på omklädningsrum, duschar, WC mm vid stora uh-arbeten. | Kan innebära kostnadsökning om underhållsarbetena är stora och omfattande och frekvens på lokalvård måste utökas. | 2025-04-30 samt 2025-05-31
Besiktningsteknik | Robert Borg 070-616 44 15 | Önskas hjälp från Besiktningsteknik gällande Lyft, Ställage eller Tryck under sommarstoppet måste detta planeras in i god tid. Kontakta er besiktningstekniker eller Helen för planering av det ni önskar hjälp med. | Ej säkert att besiktningsteknikern eller tredje part har tid att hjälpa er. | Då tillgängligheten kan vara begränsad speciellt gällande lyft är det viktigt med god planering som utförs i tid. | 2025-03-31
Besiktningsteknik | Robert Borg 070-616 44 15 | Kontroll av gångbryggor och grettingplan i byggnad. Kom ihåg att det är ni som hyresgäst som har ansvaret för dessa kontroller enligt skyddsrond 1. Behöver ni hjälp med hur ni gör dessa kontroller har Besiktningsteknik tillsammans med Kiwa tagit fram en utbildning som finns att boka i Workday | I samband med sommarstoppet kan det tänkas att underhållspersonal rör sig i delar av byggnaden som de normalt sett inte gör. Finns det då gångbryggor/gretting som är skadad kan det leda till en olycka.
Byggnadsunderhåll | Micaela Holmqvist 070-616 58 57 | Åtgärder som finns i FMs underhållsplan för byggnader kommer planeras i samråd med konktaktpersoner från respektive verksamhet. Frågor gällande fastighetstjänster och arbeten som verksamheten vill ha hjälp med från fastighetsavdelning skall beställas i god tid för att vi ska hinna planera in arbetena. Kontakta respektive förvaltare eller FM-support 026- 4261400 eller via mail till fm.support@alleima.com | Uppdrag som beställs för sent riskeras att inte hinnas med. | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktion | 2025-04-30
Information kring era prioriteringar vid översvämningar på området | Tom Söderström 070-610 02 60 | FM Fastighet har tidigare skickat ut information om att vi vill få in era prioriterade områden och problem kopplat mot översvämningar på Siten. FM önskar fortsatt få in era synpunkter och har ni inte skickat in dem till Tom så gör det.
Byggprojekt & Mediaverkstad | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften vid åtgärd | Tider(senast) | Resursbehov (intern, extern, företag etc
FM Byggprojekt | Tord Hedman 070-3139018 | Uppdrag som ska utföras under semesterperioden V26-33 ska beställas senast 31/3. Att tänka på är att tidigt planera jobben så att det är klart vad och vilka resurser som behövs. Erfarenheten visar att det ofta uppmärksammas sent att arbetet kräver byggresurser. | Uppdrag som beställs senare riskerar att inte kunna resurssättas | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktion | 2025-03-31
Mediaverkstad | Mattias Knutsson 070-279 84 04 | Uppdrag gällande underhåll inom processmedia och kyla som ska utföras under semesterperioden V26-33 ska beställas senast 31/3. Att tänka på är att tidigt planera jobben så att det är klart vad och vilka resurser som behövs. Kontakt dagtid: Processmedia och kyla: 026-426 30 30 | Uppdrag som beställs senare riskerar att inte kunna resurssättas med interna och extrena entreprenörer samt att reservdelar inte finns hemma i tid. | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktionen. | Beställ senast 2025-03-31 Lokala uppgörelser för insatser v26-v33 | Jobb beställs via Maximo tjänst "MEDVERK" eller via FM Support
Transport | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften vid åtgärd | Tider(senast) | Resursbehov (intern, extern, företag etc

## 2026
FM Sommarstopp 2026
Vecka 29-31 ( 2 veckor preliminärt)
Uppdaterad: 2025-12-17
Media | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften | Tider | Resursbehov (intern, extern, företag etc
Industrivatten | Magnus Magnusson 070-6162498 | Slamrensning i vattentornet. Byte av defekta ventiler och brandposter. | Påbyggnad av slamrester i vattentornet. Ingen möjlighet till vissa reparationer/underhåll på KVI-nät. (ventiler och brandposter) | Driftstopp industrivatten (KVI) Stopp i KVI-brandposter, vissa toaletter, processkylvatten, sprinkler vid gasoldepå. | 17/7 22:00 - 27/7 22:00
Surt avlopp | Magnus Magnusson 070-6162498 | Slamrensning i bassänger RV72, ledningsspolningar, pumprevisioner och sanering av kalkschakt. | Reningsverkets linje för neutralisering slås ut inom ett halvår samt att vi ej uppfyller myndigheternas krav. | Driftstopp sura avloppet. Samtliga betningar, provrum och syrastationer. | 17/7 22:00 - 24/7 22:00
Tryckluft | Anders Lundin 073-574 23 34 | Inget stopp.
Avgaspannor i Götverket | Anders Lundin 073-574 23 34 | Årlig revision på avgaspannor i Smide. | Körförbud | Driften i Smide står. | Stopp måste vara 2-3 dygn före ångstoppet. Lokal överenskommelse.
Ånga | Anders Lundin 073-574 23 34 | Genomgång av ångnätet, ventiler etc. Diverse underhåll. | Risk för driftstörningar / haveri | Ingen ånga till processer, värme och vatten. Vissa byggnader har el-beredare till dusch | 17/7 06.00 - 29/7 22.00
Syradistribution | Dagfinn Tennvann | Ingen syradistribution vid stängd surt avlopp. | Risk för dumpningar mot stängt syraavlopp | Ingen syradistribution | Se surt avlopp
LPG (Propan) | Dagfinn Tennvann | Inget planerat stopp i leveranser under sommaren
LNG (Naturgas) | Dagfinn Tennvann | Årlig revision på Gasums LNG anläggning (2 dagar) | Risk för driftstörningar / haveri | Körförbud | Inträffar under ordinarie stopp götverket/stålverket förslagsvis under v 29-30 i samband med kunders stopp.
Gas (Pipelinegaser) | Dagfinn Tennvann | Årlig revision av Lindes:s fabrik avseende Argon, vätgas, Oxygen och Nitrogen. Inga större jobb planerad. | Risk för driftstörningar / haveri | Reducerad kapacitet på ledningsgaser under tiden . Inga totalstopp planerad. | 20/7 00:05 - 27/7 05:45
Eldistribution | Niklas Henning 070-665 33 61 | Lokala brytarrevisioner som hanteras per PU Områden där brytar-service kommer genomföras är Mossvägen, Ställverk 05, Götvalsverk, Varmvalsverk 04, Bergborrverkstad 65 mfl | Enligt kravställning och lagkrav | Korta avbrott i samråd med produktionen, separata möten kommer genomföras under våren. | Lokala uppgörelser
Säkerhet | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften | Tider | Resursbehov (intern, extern, företag etc
Larm & Datanät | Johnny Murhagen 070-3141597 | Vill veta planerade strömavbrott samt avbrott i vattenmatning. Kontaktperson: Johnny Murhagen, 070-3141597 | Larm på switchar, gaslarm, brandlarm (lågt vattentryck sprinkler) | Onödiga larm
Brandförsvaret | Tomas Axlund 070-3549056 | Kontakta Jourhavande Brandbefäl på 026-4263000 för planering av insatser vid jobb såsom vattensäkring, Tillstånd Heta Arbeten, arbeten i slutna utrymmen samt avställningar (larm och släckutrustningar). Planering måste utföras i god tid om beställning av t ex extra slang eller annan utlåning av materiel måste göras. Brandförsvaret kommer att bemanna upp under stoppveckorna, i övrigt "sommarbemanning". | Långa ledtider Onödiga utryckningar Farliga arbeten i slutna utrymmen | Onödiga stopp och utrymningar
Bevakning | David Hagström 070-3139074 | Kort för entreprenörer - beställ dessa i tid och säkerställ att de har SSG inkl. lokal del "Sandvikens Industripark". Drogtester genomförs - information till entreprenörer. Vid avspärrning - tänk på tydlighet! För ytterligare information se: fmsandviken.alleima.com/regler Kontaktperson: David Hagström, 070-3139074 | Kö vid utkvittering, risk för att inte komma in. Nekad tillträde. Risk för skada/olycksfall
Fastighet | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften vid åtgärd | Tider(senast) | Resursbehov (intern, extern, företag etc
FM Byggprojekt | Tord Hedman 070-3139018 | Uppdrag som ska utföras under semesterperioden V26-33 ska beställas senast 31/3. Att tänka på är att tidigt planera jobben så att det är klart vad och vilka resurser som behövs. Erfarenheten visar att det ofta uppmärksammas sent att arbetet kräver byggresurser. | Uppdrag som beställs senare riskerar att inte kunna resurssättas | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktion | 2026-03-31
Avfallshantering | Mikael Lindberg 070-6164573 | Beställning av containers och andra avfallsbehållare, hämtning av avfall, beställning av spol- & sugbilar, planerat UH av ugnar där exempelvis tegel uppstår. Beställning måste ske i god tid för att samordnas och resurssättas på rätt sätt. Beställning sker efter samråd med avfallsentreprenör på tel 026-4263399 | Risk för felaktiga resurssättningar. Stor risk för avsaknad av avfallskärl (containrar och behållare). | Merkostnader för projekt. Driftstopp om avfallshantering ej avropas i tid. | 2026-06-13 | Beställs av Alleima Tube via Stena Recycling tel 026-4263399 För övriga bolag så beställs detta via Facility Management - Avfallshanteringen
Lokalvård | Andreas Grip 070-6517299 | Insatser av specialstäd, t ex golvvård, behöver beställas senast 30/4 för att vår leverantör ska kunna planera in detta enligt verksamhetens önskemål. Justeringar i frekvens Om verksamheter stänger kan vi avboka lokalvård alternativ gå ner i frekvens. Detta blir en direkt kostnadsbesparing för kunden. Besked om förändringar skall lämnas senast 30/4. Om större underhållsarbete ska utföras i en lokal kan detta påverka behovet av lokalvård så man måste gå upp i frekvens. Beställning på utökad frekvens skall vara FM tillhanda senast den 30/4. | Verksamheten får betala för lokalvård som "inte behövs". Risk för ökad nedsmutning och belastning på omklädningsrum, duschar, WC mm vid stora uh-arbeten. | Kan innebära kostnadsökning om underhållsarbetena är stora och omfattande och frekvens på lokalvård måste utökas. | 2026-04-30
Besiktningsteknik | Robert Borg 070-616 44 15 | Önskas hjälp från Besiktningsteknik gällande Lyft, Ställage eller Tryck under sommarstoppet måste detta planeras in i god tid. Kontakta er besiktningstekniker eller Helen för planering av det ni önskar hjälp med. | Ej säkert att besiktningsteknikern eller tredje part har tid att hjälpa er. | Då tillgängligheten kan vara begränsad speciellt gällande lyft är det viktigt med god planering som utförs i tid. | 2026-03-31
Besiktningsteknik | Robert Borg 070-616 44 15 | Kontroll av gångbryggor och grettingplan i byggnad. Kom ihåg att det är ni som hyresgäst som har ansvaret för dessa kontroller enligt skyddsrond 1. Behöver ni hjälp med hur ni gör dessa kontroller har Besiktningsteknik tillsammans med Kiwa tagit fram en utbildning som finns att boka i Workday | I samband med sommarstoppet kan det tänkas att underhållspersonal rör sig i delar av byggnaden som de normalt sett inte gör. Finns det då gångbryggor/gretting som är skadad kan det leda till en olycka. |  | 2026-04-30
Byggnadsunderhåll | Micaela Holmqvist 070-616 58 57 | Åtgärder som finns i FMs underhållsplan för byggnader kommer planeras i samråd med konktaktpersoner från respektive verksamhet. Frågor gällande fastighetstjänster och arbeten som verksamheten vill ha hjälp med från fastighetsavdelning skall beställas i god tid för att vi ska hinna planera in arbetena. Kontakta respektive förvaltare eller FM-support 026- 4261400 eller via mail till fm.support@alleima.com | Uppdrag som beställs för sent riskeras att inte hinnas med. | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktion | 2026-04-30
Information kring era prioriteringar vid översvämningar på området | Tom Söderström 070-610 02 60 | FM Fastighet har tidigare skickat ut information om att vi vill få in era prioriterade områden och problem kopplat mot översvämningar på Siten. FM önskar fortsatt få in era synpunkter och har ni inte skickat in dem till Tom så gör det.
FM Byggprojekt & Mediaverkstad | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften vid åtgärd | Tider(senast) | Resursbehov (intern, extern, företag etc
FM Byggprojekt | Tord Hedman 070-3139018 | Uppdrag som ska utföras under semesterperioden V26-33 ska beställas senast 31/3. Att tänka på är att tidigt planera jobben så att det är klart vad och vilka resurser som behövs. Erfarenheten visar att det ofta uppmärksammas sent att arbetet kräver byggresurser. | Uppdrag som beställs senare riskerar att inte kunna resurssättas | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktion | 2025-03-31
FM Mediaverkstad | Mattias Knutsson 070-279 84 04 | Uppdrag gällande underhåll inom processmedia och kyla som ska utföras under semesterperioden V26-33 ska beställas senast 31/3. Att tänka på är att tidigt planera jobben så att det är klart vad och vilka resurser som behövs. Kontakt dagtid: Processmedia och kyla: 026-426 30 30 | Uppdrag som beställs senare riskerar att inte kunna resurssättas med interna och extrena entreprenörer samt att reservdelar inte finns hemma i tid. | Uppdrag som beställs i god tid kan planeras och på så sätt minmeras påverkan på produktionen. | Beställ senast 2025-03-31 Lokala uppgörelser för insatser v26-v33 | Jobb beställs via Maximo tjänst "MEDVERK" eller via FM Support
Transport | Ansvarig | Åtgärder | Konsekvens om inget görs | Konsekvens på driften vid åtgärd | Tider(senast) | Resursbehov (intern, extern, företag etc